## Parte Existente
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |  |  |  | R08 |  |  | 1.275
Obra: Ponte Limeira (Finalização Existente) |  |  |  | BDI (Incluso no Preço Total): 27,81% | [6 empty] | 1.2781
Município: Alfredo Wagner (SC) |  |  |  | Data de Referência Técnica:Setembro/2019
Fonte: SINAPI |  |  |  |  | Data: 12/11/2019
Estrutura | Item | Unidade | Vínculo | Qtdade | Preço | Total
3.1 - Concreto Tabuleiro Central | Steel Deck para base das lajes da pista de rolamento | m² | 92492 | 276 | 80.03 | 28231.0307 |  | Guarda-corpo metálico (fornecimento, galvanização e montagem) | #REF!
| Concretagem de Lajes, Fck 30 MPa, com uso de jerica, lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 92742 | 69.14 | 727.92 | 64324.7153
| Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado | kg | 92764 | 8988.2 | 5.69 | 65365.6894
Total Item | [5 empty] | 157921.4353
3.0 - Estrutura Metálica - Vão | 2x Guindaste móvel sobre pneus com 8 eixos com capacidade de 15.000 kNm - 500 kW | CHP | E9095 / SICRO | 24 | 4731.38 | 145132.2427
| Estrutura em chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação | kg | 2408149 / SICRO | 51818.62 | 10.62 | 703356.0039
Total Item | [5 empty] | 848488.2465 |  |  |  | 16.3742
TOTAL GERAL | [5 empty] | 1006409.6818
]

## Parte Nova Acessos
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |  |  |  | R08 |  |  | 1.275
Obra: Ponte Limeira (Acessos) |  |  |  | BDI (Incluso no Preço Total): 27,81% | [14 empty] | 1.2781
Município: Alfredo Wagner (SC) |  |  |  | Data de Referência Técnica:Setembro/2019
Fonte: SINAPI |  |  |  |  | Data:12/11/2019
Estrutura | Item | Unidade | Vínculo | Qtdade | Preço | Total
1.0 - Canteiro de Obras e Mobilizações | Coordenação e gerenciamento do projeto - (Eng. Civil) | meses | I25.05.10.05.058 (IPPUJ) | 264 | 62.73 | 21166.2562 |  | 90777
| Container para base de trabalho - 01 unidade | meses | 10775 | 3 | 515 | 1974.6645 | [9 empty] | ok
| Container para almoxarifado - 01 unidade | meses | 10776 | 3 | 402.34 | 1542.6923 | [8 empty] | L
| Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3A, paredes em compensado 10mm e cobertura em telha fibrocimento 6mm | m² | 93207 | 40 | 817.09 | 41772.9092
Total Item | [5 empty] | 66456.5222
2.0 - Estrutura de Concreto | Blocos de fundação - Concreto Fck=30Mpa
| Concretagem de Blocos de coroamento, Fck 30 MPa, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 96557 | 18.21 | 395.62 | 9207.7519 |  |  | 0.665
| Locação de obra com uso de equipamentos topográficos inclusive nivelador | m² | 73686 | 145 | 15.82 | 2931.8336 |  | Blocos de Fundação - Topografia e locação | estava unidade
| Estaca perfil metálico W 150 x 22,5 (H) - com emenda - fornecimento e cravação | m | 2306132 / SICRO | 528 | 128.34 | 67763.52
| Chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação | kg | 2408149 / SICRO | 142.12 | 10.62 | 1509.3144 |  | Fornecimento e cravação de Estacas Metálicas
| Mobilização e Desmobilização de Equip. Estacas | Sv | 40156 / DEINFRA SC | 0.5 | 6500 | 3250
| Escavação Manual De Valas | m³ | 73965/009 | 76.5 | 146.9 | 14363.0961 |  |  | 1.6
| Reaterro De Vala Com Compactação Mecanizada | m³ | 93382 | 58.29 | 22.47 | 1674.0251 | [11 empty] | 303.98
| Forma tábua p/ concreto s/ reaproveitamento | m² | 92265 | 81.8 | 81.83 | 8555.2103 |  |  | 3.72
| Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 | m³ | 94962 | 2.05 | 257.5 | 674.677 |  | Lastro De Concreto, E = 5 Cm, Preparo Mecânico, Inclusos Lançamento e Adensamento. | 0.81
| Armação de bloco de uma estrutura convencional de concreto armado | kg | 92764 | 2519.39 | 5.69 | 18321.9841 |  | Blocos de fundação - Aço CA-50 / CA-60
Pilares moldados no local - Concreto Fck=30Mpa
| Concretagem de Pilares, Fck 30 MPa, com uso de jerica, lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 92722 | 44.03 | 375.96 | 21157.0539 |  |  | 0.2 | 55.973 | 0.5 | 0.4
| Forma tábua p/ concreto s/ reaproveitamento | m² | 92265 | 305.06 | 81.83 | 31905.287
| Armação de pilar de uma estrutura convencional de concreto armado | kg | 92764 | 4377.37 | 5.69 | 31833.9434 |  | Pilares moldados no local - Aço CA-50 / CA-60
Vigas moldadas no local - Concreto Fck=30Mpa
| Concretagem de Vigas, Fck 30 MPa, com uso de jerica, lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 92742 | 118.07 | 727.92 | 109846.9691 |  |  | 259.534 | 0.4 |  | 0.552 | 30 | 16.56
| Forma tábua p/ concreto s/ reaproveitamento | m² | 92265 | 801.24 | 81.83 | 83799.2272
| Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado | kg | 92764 | 15071.47 | 5.69 | 109605.5999 |  | Vigas moldadas no local - Aço CA-50 / CA-60
Cortinas moldadas no local - Concreto Fck=30Mpa
| Concretagem de cortinas, Fck 30 MPa, com uso de jerica, lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 92742 | 3.34 | 727.92 | 3107.3934
| Forma tábua p/ concreto s/ reaproveitamento | m² | 92265 | 34 | 81.83 | 3555.9554
| Armação de cortina de uma estrutura convencional de concreto armado | kg | 92764 | 334.43 | 5.69 | 2432.1093 |  | Cortinas moldadas no local - Aço CA-50 / CA-60
| Laje moldada no local (Tabuleiro) - Concreto Fck=30Mpa | [7 empty] | compr | larg | esp
| Concretagem de Lajes, Fck 30 MPa, com uso de jerica, lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 92742 | 120.33 | 727.92 | 111949.5714 |  |  | 92.678 | 4.6 | 0.25 | 106.5797
| Escoramento Formas | m³ | 73301 | 238.4 | 9.04 | 2754.4844
| Fabricação de forma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17mm | m² | 92267 | 507.8 | 31.94 | 20729.6828 |  |  |  | 426.3188
| Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado | kg | 92764 | 20219.73 | 5.69 | 147045.7501 |  | Laje moldada no local - Aço CA-50 / CA-60
Total Item | [5 empty] | 807974.44 |  |  | 303.98
3.0 - Estrutura Metálica | Guarda-corpo metálico (fornecimento, galvanização e montagem) | m² | 73631 | 205.22 | 304.96 | 79988.4826 |  | Guarda-corpo metálico (fornecimento, galvanização e montagem) | 42522.39
Total Item | [5 empty] | 79988.4826
4.0 - Terraplenagem dos Acessos | Atero mecanizado compactado com empréstimo de areia | m³ | 79484 | 291.89 | 82.72 | 30859.9162 |  | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso
Total Item | [5 empty] | 30859.9162
5.0 - Sinalização e Elementos de Segurança | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 74209/001 | 6 | 375.95 | 2883.0102 |  | Fornecimento e Transporte de Placa de Aço
| Colocação de Placa em superfície de madeira, metálica ou solo | m² | 74209/001 | 6 | 375.95 | 2883.0102
| Sinalização Horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina | m² | 72947 | 16 | 13.14 | 268.7077
Total Item | [5 empty] | 6034.7281
TOTAL GERAL | [5 empty] | 991314.089
Compensação | Atero mecanizado compactado com empréstimo de areia (Compensação do valor previsto para contrapartida da prefeitura municipal) | m³ | 79484 | 291.89 | 82.72 | 30859.9162
TOTAL Compensado | [5 empty] | 30859.9162
ADICIONAL (Geral - Compensação) | [5 empty] | 960454.1728 | [10 empty] | 1210553.7504
]
250099.5776

## Transportes
PLANILHA DE TRANSPORTES
Obra: | Ponte Limeira
Rodovia:
Ítem | Descrição | Material | Unid. | Quant. | Fator | Unid. | Peso Trans | DMT1 | DMT2 | M Trans1 | M Trans2 | T.L.ñ.Pav | T.L.Pav | T.C.ñ.Pav | T.C.Pav | T.C.ñ.Pav (viga) | T.C.Pav (viga)
INFRAESTRUTURA
| Forma para fundações | Madeira | m³ | 2.045 | 0.0146 | t/m³ | 0.029857 | 60 | 10 | 1.7914 | 0.29857 | 0.29857 | 1.7914 | - | - | - | -
| Concreto C30 | Areira | m³ | 18.21 | 0.664 | t/m³ | 12.0914 | 60 | 10 | 725.4864 | 120.9144 | 120.9144 | 725.4864 | - | - | -
|  | Brita | m³ | 18.21 | 0.72 | t/m³ | 13.1112 | 60 | 10 | 786.672 | 131.112 | 131.112 | 786.672
|  | Cimento | kg | 18.21 | 0.494 | t/m³ | 8.9957 | 60 | 10 | 539.7444 | 89.9574 | 89.9574 | 539.7444 |  |  | - | -
| Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 | Aço | kg | 2519.39 | 0.0011 | t/kg | 2.7713 | 60 | 10 | 166.2797 | 27.7133 | 27.7133 | 166.2797 | - |  | - | -
MESOESTRUTURA
| Forma para pilares e vigas | Madeira | m³ | 27.6575 | 0.0146 | t/m³ | 0.4038 | 60 | 10 | 24.228 | 4.038 | 4.038 | 24.228 | - |  | - | -
| Concr. Estr. fck = 30 Mpa - controle razoável uso ger. conf e lanç. AC/BC | Areia | m³ | 162.1 | 0.664 | t/m³ | 107.6344 | 60 | 10 | 6458.064 | 1076.344 | 1076.344 | 6458.064 | - | - | - | -
|  | Brita | m³ | 162.1 | 0.72 | t/m³ | 116.712 | 60 | 10 | 7002.72 | 1167.12 | 1167.12 | 7002.72 | - |  | - | -
|  | Cimento | kg | 162.1 | 0.494 | t/m³ | 80.0774 | 60 | 10 | 4804.644 | 800.774 | 800.774 | 4804.644 |  |  | - | -
| Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 | Aço | kg | 19783.27 | 0.0011 | t/kg | 21.7616 | 60 | 10 | 1305.6958 | 217.616 | 217.616 | 1305.6958 |  |  | - | -
SUPERESTRUTURA
| Forma de placa compensada plastificada | Madeira | m³ | 0.85 | 0.0146 | t/m² | 0.01241 | 60 | 10 | 0.7446 | 0.1241 | 0.1241 | 0.7446 | - |  | - | -
| Concr. Estr. fck = 30 Mpa - controle razoável uso ger. conf e lanç. AC/BC | Areia | m³ | 120.33 | 0.7745 | t/m³ | 93.1956 | 60 | 10 | 5591.7351 | 931.9559 | 931.9559 | 5591.7351 | - | - | - | -
|  | Brita | m³ | 120.33 | 0.84 | t/m³ | 101.0772 | 60 | 10 | 6064.632 | 1010.772 | 1010.772 | 6064.632 | - |  | - | -
|  | Cimento | kg | 120.33 | 0.446 | t/m³ | 53.6672 | 60 | 10 | 3220.0308 | 536.6718 | 536.6718 | 3220.0308 |  |  | - | -
| Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 | Aço | kg | 20219.73 | 0.0011 | t/kg | 22.2417 | 60 | 10 | 1334.5022 | 222.417 | 222.417 | 1334.5022 | - |  | - | -
[11 empty] | TOTAL: | 6337.8284 | 38026.9704 | 0 | 0 | 0 | 0

## Cronograma Físico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO LIMEIRA
Etapa | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Soma
1.0 - Canteiro de Obras e Mobilizações | 100% | 0% | 0% | 100%
| 66456.5222 | 0 | 0 | 66456.5222
2.0 - Estrutura de Concreto | 40% | 60% | 0% | 100%
| 323189.776 | 484784.664 | 0 | 807974.44
3.0 - Estrutura Metálica | 0% | 50% | 50% | 100%
| 0 | 39994.2413 | 39994.2413 | 79988.4826
3.0 - Estrutura Metálica - Vão | 0% | 50% | 50% | 100%
| 0 | 424244.1233 | 424244.1233 | 848488.2465
3.1 - Concreto Tabuleiro Central | 0% | 40% | 60% | 100%
| 0 | 63168.5741 | 94752.8612 | 157921.4353
5.0 - Sinalização e Elementos de Segurança | 0% | 0% | 100% | 100%
| 0 | 0 | 6034.7281 | 6034.7281
Total Mês | 389646.2981 | 1012191.6027 | 558991.2257 | 1966863.8546