## Parte Existente
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |  |  |  | R08 |  |  | 1.275
Obra: Ponte São Wendelino (Finalização Existente) |  |  |  | BDI (Incluso no Preço Total): 27,81% |  |  |  |  | 1.2781
Município: Alfredo Wagner (SC) |  |  |  | Data de Referência Técnica:Setembro/2019
Fonte: SINAPI |  |  |  |  | Data: 12/11/2019
Estrutura | Item | Unidade | Vínculo | Qtdade | Preço | Total
3.1 - Concreto Tabuleiro Central | Steel Deck para base das lajes da pista de rolamento | m² | 92492 | 276 | 80.03 | 28231.0307
| Concretagem de Lajes, Fck 30 MPa, com uso de jerica, lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 92742 | 69.14 | 727.92 | 64324.7153
| Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado | kg | 92764 | 8988.2 | 5.69 | 65365.6894
Total Item | [5 empty] | 157921.4353
3.0 - Estrutura Metálica - Vão | 2x Guindaste móvel sobre pneus com 8 eixos com capacidade de 15.000 kNm - 500 kW | CHP | E9095 / SICRO | 24 | 4731.38 | 145132.2427
| Estrutura em chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação | kg | 2408149 / SICRO | 51818.62 | 10.62 | 703356.0039
Total Item | [5 empty] | 848488.2465 |  | 16.3742
TOTAL GERAL | [5 empty] | 1006409.6818
]

## Parte Nova Acessos
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |  |  |  | R08 |  |  | 1.275
Obra: Ponte São Wendelino (Acessos) |  |  |  | BDI (Incluso no Preço Total): 27,81% | [13 empty] | 1.2781
Município: Alfredo Wagner (SC) |  |  |  | Data de Referência Técnica:Setembro/2019
Fonte: SINAPI |  |  |  |  | Data: 12/11/2019
Estrutura | Item | Unidade | Vínculo | Qtdade | Preço | Total
1.0 - Canteiro de Obras e Mobilizações | Coordenação e gerenciamento do projeto - (Eng. Civil) | meses | I25.05.10.05.058 (IPPUJ) | 264 | 62.73 | 21166.2562 |  | 90777
| Container para base de trabalho - 01 unidade | meses | 73847/001 | 3 | 515 | 1974.6645
| Container para almoxarifado - 01 unidade | meses | 73847/001 | 3 | 402.34 | 1542.6923 | [8 empty] | L
| Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3A, paredes em compensado 10mm e cobertura em telha fibrocimento 6mm | m² | 93207 | 40 | 817.09 | 41772.9092 |  | Barracão Provisório de Apoio - (Armação e Montagem)
Total Item | [5 empty] | 66456.5222
2.0 - Estrutura de Concreto | Blocos de fundação - Concreto Fck=30Mpa
| Concretagem de Blocos de coroamento, Fck 30 MPa, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 96557 | 16.12 | 395.62 | 8150.9549 |  |  | 0.665
| Locação de obra com uso de equipamentos topográficos inclusive nivelador | m² | 73686 | 145 | 15.82 | 2931.8336 |  | Blocos de Fundação - Topografia e locação | estava unidade
| Estaca perfil metálico W 150 x 22,5 (H) - com emenda - fornecimento e cravação | m | 2306132 / SICRO | 480 | 128.34 | 61603.2
| Chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação | kg | 2408149 / SICRO | 129.2 | 10.62 | 1372.104 |  | Fornecimento e cravação de Estacas Metálicas
| Mobilização e Desmobilização de Equip. Estacas | Sv | 40156 / DEINFRA SC | 0.5 | 6500 | 3250
| Escavação Manual De Valas | m³ | 73965/001 | 47.12 | 146.9 | 8846.9162 |  |  | 1.6
| Reaterro De Vala Com Compactação Mecanizada | m³ | 93382 | 31 | 22.47 | 890.2861 | [10 empty] | 281.47
| Forma tábua p/ concreto s/ reaproveitamento | m² | 92265 | 73.2 | 81.83 | 7655.7628 |  |  | 3.72
| Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 | m³ | 94962 | 1.8 | 257.5 | 592.3994 |  | Lastro De Concreto, E = 5 Cm, Preparo Mecânico, Inclusos Lançamento e Adensamento. | 0.81
| Armação de bloco de uma estrutura convencional de concreto armado | kg | 92764 | 2335.2 | 5.69 | 16982.4828 |  | Blocos de fundação - Aço CA-50 / CA-60
Pilares moldados no local - Concreto Fck=30Mpa
| Concretagem de Pilares, Fck 30 MPa, com uso de jerica, lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 92722 | 47.75 | 375.96 | 22944.5662 |  |  | 0.2 | 55.973 | 0.5 | 0.4
| Forma tábua p/ concreto s/ reaproveitamento | m² | 92265 | 330 | 81.83 | 34513.6846
| Armação de pilar de uma estrutura convencional de concreto armado | kg | 92764 | 4749.41 | 5.69 | 34539.5661 |  | Pilares moldados no local - Aço CA-50 / CA-60
Vigas moldadas no local - Concreto Fck=30Mpa
| Concretagem de Vigas, Fck 30 MPa, com uso de jerica, lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 92742 | 106.2 | 727.92 | 98803.6611 |  |  | 259.534 | 0.4 |  | 0.552 | 30 | 16.56
| Forma tábua p/ concreto s/ reaproveitamento | m² | 92265 | 730 | 81.83 | 76348.4538
| Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado | kg | 92764 | 14558.48 | 5.69 | 105874.9411 |  | Vigas moldadas no local - Aço CA-50 / CA-60
Cortinas moldadas no local - Concreto Fck=30Mpa
| Concretagem de cortinas, Fck 30 MPa, com uso de jerica, lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 92742 | 3.29 | 727.92 | 3060.8706
| Forma tábua p/ concreto s/ reaproveitamento | m² | 92265 | 33 | 81.83 | 3451.3685
| Armação de cortina de uma estrutura convencional de concreto armado | kg | 92764 | 333.6 | 5.69 | 2426.0766 |  | Cortinas moldadas no local - Aço CA-50 / CA-60
| Laje moldada no local (Tabuleiro) - Concreto Fck=30Mpa | [7 empty] | compr | larg | esp
| Concretagem de Lajes, Fck 30 MPa, com uso de jerica, lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 92742 | 108.11 | 727.92 | 100580.6419 |  |  | 92.678 | 4.6 | 0.25 | 106.5797
| Escoramento Formas | m³ | 73301 | 214.31 | 9.04 | 2476.1526
| Fabricação de forma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17mm | m² | 92267 | 451.2 | 31.94 | 18419.1209 |  |  |  | 426.3188
| Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado | kg | 92764 | 18115.23 | 5.69 | 131741.001 |  | Laje moldada no local - Aço CA-50 / CA-60
Total Item | [5 empty] | 747456.0446 |  |  | 281.47
3.0 - Estrutura Metálica | Guarda-corpo metálico (fornecimento, galvanização e montagem) | m² | 73631 | 205.25 | 304.96 | 80000.1644 |  | Guarda-corpo metálico (fornecimento, galvanização e montagem) | 40091.92
Total Item | [5 empty] | 80000.1644
4.0 - Terraplenagem dos Acessos | Atero mecanizado compactado com empréstimo de areia | m³ | 79484 | 179.26 | 82.72 | 18952.1653 |  | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso
Total Item | [5 empty] | 18952.1653
5.0 - Sinalização e Elementos de Segurança | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 74209/001 | 6 | 375.95 | 2883.0102 |  | Fornecimento e Transporte de Placa de Aço
| Colocação de Placa em superfície de madeira, metálica ou solo | m² | 74209/001 | 6 | 375.95 | 2883.0102
| Sinalização Horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina | m² | 72947 | 16 | 13.14 | 268.7077
Total Item | [5 empty] | 6034.7281
TOTAL GERAL | [5 empty] | 918899.6246
Compensação | Atero mecanizado compactado com empréstimo de areia (Compensação do valor previsto para contrapartida da prefeitura municipal) | m³ | 79484 | 179.26 | 82.72 | 18952.1653
TOTAL Compensado | [5 empty] | 18952.1653
ADICIONAL (Geral - Compensação) | [5 empty] | 899947.4593 | [9 empty] | 1151413.9411
]
251466.4818

## Transportes
PLANILHA DE TRANSPORTES
Obra: | Ponte São Wendelino
Rodovia:
Ítem | Descrição | Material | Unid. | Quant. | Fator | Unid. | Peso Trans | DMT1 | DMT2 | M Trans1 | M Trans2 | T.L.ñ.Pav | T.L.Pav
INFRAESTRUTURA
| Forma para fundações | Madeira | m³ | 1.83 | 0.0146 | t/m³ | 0.026718 | 60 | 10 | 1.6031 | 0.26718 | 0.26718 | 1.6031
| Concreto C30 | Areira | m³ | 16.12 | 0.664 | t/m³ | 10.7037 | 60 | 10 | 642.2208 | 107.0368 | 107.0368 | 642.2208
|  | Brita | m³ | 16.12 | 0.72 | t/m³ | 11.6064 | 60 | 10 | 696.384 | 116.064 | 116.064 | 696.384
|  | Cimento | kg | 16.12 | 0.494 | t/m³ | 7.9633 | 60 | 10 | 477.7968 | 79.6328 | 79.6328 | 477.7968
| Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 | Aço | kg | 2335.2 | 0.0011 | t/kg | 2.5687 | 60 | 10 | 154.1232 | 25.6872 | 25.6872 | 154.1232
MESOESTRUTURA
| Forma para pilares e vigas | Madeira | m³ | 27.325 | 0.0146 | t/m³ | 0.39895 | 60 | 10 | 23.9367 | 3.9895 | 3.9895 | 23.9367
| Concr. Estr. fck = 30 Mpa - controle razoável uso ger. conf e lanç. AC/BC | Areia | m³ | 157.24 | 0.664 | t/m³ | 104.4074 | 60 | 10 | 6264.4416 | 1044.0736 | 1044.0736 | 6264.4416
|  | Brita | m³ | 157.24 | 0.72 | t/m³ | 113.2128 | 60 | 10 | 6792.768 | 1132.128 | 1132.128 | 6792.768
|  | Cimento | kg | 157.24 | 0.494 | t/m³ | 77.6766 | 60 | 10 | 4660.5936 | 776.7656 | 776.7656 | 4660.5936
| Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 | Aço | kg | 19641.49 | 0.0011 | t/kg | 21.6056 | 60 | 10 | 1296.3383 | 216.0564 | 216.0564 | 1296.3383
SUPERESTRUTURA
| Forma de placa compensada plastificada | Madeira | m³ | 11.28 | 0.0146 | t/m² | 0.16469 | 60 | 10 | 9.8813 | 1.6469 | 1.6469 | 9.8813
| Concr. Estr. fck = 30 Mpa - controle razoável uso ger. conf e lanç. AC/BC | Areia | m³ | 108.11 | 0.7745 | t/m³ | 83.7312 | 60 | 10 | 5023.8717 | 837.312 | 837.312 | 5023.8717
|  | Brita | m³ | 108.11 | 0.84 | t/m³ | 90.8124 | 60 | 10 | 5448.744 | 908.124 | 908.124 | 5448.744
|  | Cimento | kg | 108.11 | 0.446 | t/m³ | 48.2171 | 60 | 10 | 2893.0236 | 482.1706 | 482.1706 | 2893.0236
| Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 | Aço | kg | 18115.23 | 0.0011 | t/kg | 19.9268 | 60 | 10 | 1195.6052 | 199.2675 | 199.2675 | 1195.6052
[11 empty] | TOTAL: | 5930.222 | 35581.3319

## Cronograma Físico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO SÃO WENDELINO
Etapa | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Soma
1.0 - Canteiro de Obras e Mobilizações | 100% | 0% | 0% | 100%
| 66456.5222 | 0 | 0 | 66456.5222
2.0 - Estrutura de Concreto | 40% | 60% | 0% | 100%
| 298982.4179 | 448473.6268 | 0 | 747456.0446
3.0 - Estrutura Metálica | 0% | 50% | 50% | 100%
| 0 | 40000.0822 | 40000.0822 | 80000.1644
3.0 - Estrutura Metálica - Vão | 0% | 50% | 50% | 100%
| 0 | 424244.1233 | 424244.1233 | 848488.2465
3.1 - Concreto Tabuleiro Central | 0% | 40% | 60% | 100%
| 0 | 63168.5741 | 94752.8612 | 157921.4353
5.0 - Sinalização e Elementos de Segurança | 0% | 0% | 100% | 100%
| 0 | 0 | 6034.7281 | 6034.7281
Total Mês | 365438.94 | 488473.709 | 46034.8103 | 1906357.1411